## Sheet1
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  |  | Hour | Sprint | Status
User System | Manager | Giao Diện | Đăng nhập và đăng kí tài khoản |  |  | 2 | 3
|  |  | Hiển thị danh sách nhạc, album |  |  | 4 | 3
Danh sách lấy từ điện thoại
|  |  | Hiển thị nghe nhạc |  |  |  | 2 | Done
|  | Các chức năng chính | Nghe nhạc từ điện thoại |  |  |  | 2 | Done
|  |  | Nghe nhạc trực tuyến |  |  |  | 4
|  |  | Tìm kiếm bài hát |  |  |  | 4
|  |  | Download bài hát |  |  |  | 4
|  |  | Chia sẻ lên Facebook |  |  |  | 5
| Admin | Quản lý Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản | Filter tài khoản |  |  | 6
|  | Quản lý nhóm Tài Khoản | View List nhóm tài khoản | Filter nhóm tài khoản |  |  | 6
|  |  | View details nhóm tài khoản | Filter tài khoản trong nhóm |  |  | 6
|  |  | Update nhóm tài khoản | Update Account trong nhóm tài khoản | Add Account |  | 7
[5 empty] | Remove Account |  | 7
Delete nhóm tài khoản